様式例１

平成○○年度加入推進活動計画（記載例）

農業委員会（ＪＡ）

| １ 今年度の加入目標人数 | 計 ○○人（うち20歳～39歳○○人、女性○○人） |
| --- | --- |

２  加入対象として働きかけをする目標人数

計 ○○人（うち20歳～39歳○○人、女性○○人）

(注)女性の加入目標について設定がない場合は１，２の女性の人数を記入しなくても差し支えありません｡

３　地区別加入推進班の整備（全４班）

| 班設置数 | 推進員数 | 職 制 等 |
| --- | --- | --- |
| Ａ班 | ○人 | 農業委員、農業委員会職員、ＪＡ役員、ＪＡ職員、年金協議会役員、認定農業者組織役員 |
| Ｂ班 | ○人 | 女性農業委員、農業委員会職員、ＪＡ役員、ＪＡ職員 |
| Ｃ班 | ○人 | 女性農業委員、農業委員会職員、ＪＡ役員、ＪＡ職員、年金協議会役員 |
| Ｄ班 | ○人 | 農業委員、農業委員会職員、ＪＡ役員、ＪＡ職員、年金協議会役員 |

４　加入推進名簿の整備

| 更新完了年月日 | 名簿登載人数 |
| --- | --- |
| 平成○○年 ○月 ○日 | ○○人 |

５　加入推進強化月間の設定（各班共通）

設 定 月

平成30年 10月 ～ 11月 ・ 平成 31年 1 月～ 2月

６　戸別訪問の実施計画

（Ａ班）

| 時 期 | 訪問対象 者数 | 訪問に携わる人数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年11月 | １０人 | ４人 | 推進班による一斉訪問 |
| 平成30年12月 | ５人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 平成31年１月 | ２０人 | ４人 | 推進班による（2回目の）一斉訪問 |
| 平成31年2月 | １０人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 合 計 | ４５人 | １２人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

（Ｂ班）

| 時 期 | 訪問対象 者数 | 訪問に携わる人数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年11月 | １５人 | ４人 | 推進班による一斉訪問 |
| 平成30年12月 | ８人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 平成31年１月 | ２５人 | ４人 | 推進班による（2回目の）一斉訪問 |
| 平成31年2月 | １０人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 合 計 | ５８人 | １２人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

（Ｃ班）

| 時 期 | 訪問対象 者数 | 訪問に携わる人数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年11月 | １０人 | ４人 | 推進班による一斉訪問 |
| 平成30年12月 | ５人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 平成31年１月 | ２０人 | ４人 | 推進班による（2回目の）一斉訪問 |
| 平成31年2月 | １０人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 合 計 | ４５人 | １２人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

（Ｄ班）

| 時 期 | 訪問対象 者数 | 訪問に携わる人数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年11月 | ８人 | ４人 | 推進班による一斉訪問 |
| 平成30年12月 | ３人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 平成31年１月 | １４人 | ４人 | 推進班による（2回目の）一斉訪問 |
| 平成31年2月 | ６人 | ２人 | 一斉訪問での加入意向者に対する職員による訪問 |
| 合 計 | ３１人 | １２人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

７　加入推進対策会議及び研修会の実施計画

| 時 期 | 対象者数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 平成30年8月 | ２０人 | 農業委員会とＪＡ合同による今年度活動計画打ち合わせ |
| 平成30年9月 | ５０人 | 農業委員会総会での今年度活動計画の承認 |
| 平成30年10月 | １００人 | 農業委員及びＪＡ役員合同の制度研修会 |
| 合 計 | １７０人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

８  加入対象者に対する説明会等の実施計画

| 時 期 | 対象者 | 対象者数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年9月 | 認定農業者 | ５０人 | 認定農業者意見交換会に合わせて年金制度について説明 |
| 平成30年11月 | 青色申告者 | ２５人 | 青色申告説明会の後、年金制度について説明 |
| 合 計 |  | ７５人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

９  広報普及活動（パンフレット配布や広告掲載など資材等によるＰＲのみの活動）の実施計画

| 時 期 | 対象者 | 対象者数 | 具 体 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年10月 | 認定農業者等 | 120人 | 農業者交流研究会でのパンフレットの配布 |
| 平成31年 2月 | 管内全農家 | 2,000人 | 農委広報へのＰＲ記事掲載 |
| 合 計 |  | 2,120人 | ― |

(注)合計は、当該欄を合計した人数（延べ人数）を記入して下さい｡

10　その他の活動計画

・窓口での加入相談 ・国民年金窓口でのPR（農業者年金のチラシ設置）